## Mangler
Projekt: | Boligbyggeri Amager | [9 empty] | FREE VERSION
ID | Dato Oprettet | Område | Fag | Beskrivelse | Ansvarlig | Prioritet | Deadline | Dage | Deadline Status | Status | Lukket dato | Bemærkning | PRO-versionen indeholder også
2 | 2026-05-01 | Lejlighed 2. sal | Tømrer | Manglende fuge ved vindue i stue | Entreprenør A | Høj | 2026-05-06 | -105 | Forsinket | Åben |  | Skal udbedres før maler starter |  | Dashboard med KPI-overblik
3 | 2026-05-01 | Kælder | VVS | Rørføring ikke korrekt fastgjort | VVS firma | Middel | 2026-08-20 | 1 | Snart | I gang |  | Kontrolleres ved næste tilsyn |  | Printvenlige rapporter
4 | 2026-04-30 | Opgang A | El | Midlertidig elinstallation mangler afdækning | El-entreprenør | Kritisk | 2026-08-18 | -1 | Forsinket | Afventer |  | Sikkerhedsrisiko - prioriteres |  | Tilsynslog og Beslutningslog
5 | 2026-04-29 | Facade | Maler | Maling ikke dækkende ved hjørne | Malerfirma | Lav | 2026-08-10 | -9 | Forsinket | Åben |  | Kosmetisk mangel
6 | 2026-04-28 | Badeværelse 1. sal | VVS | Fald mod afløb virker utilstrækkeligt | VVS firma | Høj | 2026-08-25 | 6 | Snart | Afventer |  | Kræver vurdering før lukning
7 | 2026-04-28 | Køkken | Tømrer | Skabslåge monteret skævt | Inventarfirma | Middel | 2026-08-15 |  | Lukket | Lukket | 2026-04-30 | Udbedret og godkendt
8 | 2026-04-27 | Tag | Tagdækker | Inddækning ved ventilationshætte mangler | Tagfirma | Høj | 2026-05-03 | -108 | Forsinket | I gang |  | Foto dokumenteret
9 | 2026-04-27 | Teknikrum | Ventilation | Mærkning mangler på ventilationskanaler | Ventilationsfirma | Lav | 2026-05-10 | -101 | Forsinket | Åben |  | Skal mærkes før aflevering
10 | 2026-04-26 | Gangareal | Gulv | Skade i vinyl ved dørtrin | Gulvfirma | Middel | 2026-05-06 | -105 | Forsinket | Åben |  | Afventer materiale
11 | 2026-04-26 | Udeareal | Kloak | Brønddæksel ligger ikke plant | Entreprenør B | Høj | 2026-05-05 |  | Lukket | Lukket |  | Kan give snublefare
Formulas:
Dage = IF([Deadline]="","",IF([Status]="Lukket","",[Deadline]-TODAY()))
Deadline Status = IF([Status]="Lukket","Lukket",IF([Deadline]="","",IF([Deadline]<TODAY(),"Forsinket",IF([Deadline]-TODAY()<=7,"Snart","OK"))))

## Lister (hidden)
Beton | Lav | Åben
Tømrer | Middel | I gang
VVS | Høj | Afventer
El | Kritisk | Lukket
Maler
Gulv
Kloak
Ventilation
Andet